## Sheet1
Task | Start Date | End Date | Duration
Initial Report | 2018-10-10 | 2018-10-31 | 21
Project Context + Aims | 2018-10-11 | 2018-10-12 | 1
Project Objectives | 2018-10-13 | 2018-10-14 | 1
Literature Review + Anaylsis | 2018-10-15 | 2018-10-19 | 4
Initial Plan | 2018-10-22 | 2018-10-25 | 3
Risk Assessment | 2018-10-26 | 2018-10-30 | 4
Design | 2018-10-31 | 31/11/2018 | 31
Requirement Gathering | 2018-10-31 | 2018-11-05 | 5
Requirement Justification + Anaylsis | 2018-11-06 | 2018-11-08 | 2
Product Design | 2018-11-09 | 2018-11-30 | 21
Implementation (Prototype avaibale for Demo) | 2018-12-01 | 2019-02-17 | 18
Configure Raspberry Pi with Touch Screen Module | 2018-12-01 | 2018-12-08 | 8
Create Graphical User Interface | 2018-12-08 | 2018-12-22 | 14
Create Database for Graphical User Interface | 2018-12-22 | 2019-01-05 | 14
Link Graphical User Interface with Database | 2019-01-06 | 2019-01-11 | 5
Create simulation on LabVIEW | 2019-01-12 | 2019-02-01 | 18
Link Simulation to Raspberry Pi | 2019-02-02 | 2019-02-15 | 13
Testing | 2019-02-17 | 2019-03-16 | 30
Integration Testing | 2019-02-18 | 2019-03-15 | 28
System Tetsing | 2019-02-18 | 2019-03-15 | 28
Unit Testing | 2019-02-18 | 2019-03-15 | 28
User Testing | 2019-02-18 | 2019-03-15 | 28
Final Report | 2019-03-16 | 2019-04-26 | 40